## Chamados
Chamados Abertos no SISCON
Módulo | Protocolo | Descrição | Responsável | Severidade | Data de Abertura | Prazo Final | Status Atual | Situação | OBS | Resumo por Módulo
AG | 2608637 | Alinhamento sobre parametrização de críticas/motivos de negação automáticos (AG / Conecta) | Júlia | Normal | 2026-08-31 | 2026-09-14 | Pendente | Fora do prazo |  | Módulo | Dentro do prazo | Fora do prazo | Sem prazo | Resolvido | Total
AG | 2609107 | Ajuste de permissões e perfis de acesso no AG - Papel de Desenvolvedor aplicado a todos os usuários | Júlia | Baixa | 2026-09-01 | 2026-10-05 | Pendente | Dentro do prazo
CATEN | 2524577 | Erro de sincronização entre AG e Central de Atendimento – Atendimento a Prestador | Lucas | Não se aplica | 2026-02-03 |  | Aguardando Revisão de código | SEM PRAZO |  | AG | 3 | 2 | 0 | 2 | 7
PS | 2597515 | Os detalhes da CARTEIRINHA não estão aparecendo para alguns beneficiários | Júlia | Não se aplica | 2026-08-05 | 2026-08-13 | Pendente | Fora do prazo |  | CATEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
MOBE | 2597495 | Acesso rede credenciada com perfil de DEPENDENTE não traz resultados | Júlia | Alta | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Pendente | Fora do prazo | Agora nem o titular está pegando mais | PS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
MOBE | 2593529 | Acesso e busca na rede credenciada - Filtro município | Júlia | Alta | 28/07/2026 | 2026-08-03 | Pendente | Fora do prazo |  | MOBE | 1 | 5 | 0 | 0 | 6
LEAN | 2608731 | Inconsistência no cálculo do prazo em horas úteis | Júlia | Média | 31/08/2026 | 2026-09-14 | Pendente | Fora do prazo |  | LEAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
LEAN | 2603668 | COMPESAPREV- LEAN- RELATORIO- Regulações Vencidas | Goldim | Alta | 19/08/2026 | 2026-08-25 | Pendente | Fora do prazo |  | BCON | 2 | 2 | 0 | 2 | 6
CATEN | 2609551 | Falha na integração entre AG Web e Central de Atendimento | Júlia | Alta | 2026-09-02 | 2026-09-08 | Pendente | Fora do prazo | [5 empty] | TOTAL: | 27
MOBE | 2609985 | Erro ao buscar documento/relatório na Consulta de Autorizações (App) | Júlia | Baixa | 2026-09-02 | 2026-10-06 | Pendente | Dentro do prazo |  | Resumo Geral
MOBE | 2610876 | MOBE ¦ Erro no servidor ao tentar logar. | Júlia | Alta | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Pendente | Fora do prazo |  | Situação | Total
LEAN | 2611539 | Lean / AG (Integração e guias travadas) | Júlia | Máxima | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Resolvido | Resolvido dentro |  | Dentro do prazo | 7
PS | 2611552 | Portal não envia e-mails, recuperação de senha e processos parados desde 04/09 | Júlia | Máxima | 1900-09-08 | 2026-09-10 | Resolvido | Resolvido dentro |  | Fora do prazo | 13
BCON | 2611848 | Dúvida sobre o local para salvar/exportar a Guia Executada no Portal do Prestador | Júlia | Normal | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Homologar | Dentro do prazo | Dúvida não sanada. Pediram DV. | Resolvido fora | 1
BCON | 2596538 | Liberação de Relatório Geral de Execução e Biometria / Correção de Bloqueios | Júlia | Normal | 2026-08-04 | 2026-09-03 | Homologar | Fora do prazo | Dúvida não sanada. Pediram DV. | Resolvido dentro | 5
LEAN | 2613202 | Ajuste no tempo de sessão ativa (timeout) do sistema Lean. | Júlia | Normal | 2026-09-11 | 2026-09-23 | Pendente | Dentro do prazo |  | Atualizado: | 2026-09-14
AG | 2613646 | Alteração nome prestador | Júlia | Média | 2026-09-11 | 2026-09-24 | Resolvido | Resolvido dentro |  |  | 14:00
BCON | 2614135 | INFORMATIVOS CONECTA - Como vincular imagem | Júlia | Normal | 2026-09-14 | 2026-09-24 | Pendente | Dentro do prazo
MOBE | 2611692 | Histórico financeiro sem a informação individual de todos os beneficiários | Niécia | Alta | 2026-09-08 | 2026-09-14 | Pendente | Fora do prazo
AG | 2611521 | Erro de divergência de cadastro entre o AG e o LEAN | Niécia | Alta | 2026-09-08 | 2026-09-14 | Pendente | Fora do prazo
MOBE | 2610030 | Extrato de Utilização com valores de coparticipações sem a limitação de PF e antes do faturamento ser concluído | Niécia | Alta | 2026-09-02 | 2026-09-09 | Pendente | Fora do prazo
AG | 2598767 | COMPESAPREV - SISTEMA NÃO ESTÁ CONSIDERANDO LIMITADOR PF PARA REEMBOLSO | Daniel | Alta | 2026-08-07 | 2026-08-13 | Resolvido | Resolvido dentro
AG | 2597798 | COMPESPREV - Arquivo retorno com erro na importação | Daniel | Normal | 2026-08-06 | 2026-09-25 | Homologando | Dentro do prazo
BCON | 2585424 | CompesaPrev - Cadastro de Cooperados | Daniel | Normal | 2026-07-07 | 2026-07-20 | Verificando | Fora do prazo
BCON | 2615871 | CONECTA - XML não sai do estado de "Em Processamento" | Júlia | Máxima | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Resolvido | Resolvido dentro
BCON | 2614334 | CONECTA - Erro na execução de guias ¦ pop-up e bloqueio por biometria | Júlia | Máxima | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Resolvido | Resolvido fora
AG | 2615970 | Erro 504 Gateway Time-out no AG e na Central de Atendimento | Júlia | Alta | 2026-09-17 | 2026-09-23 | Pendente | Dentro do prazo
Formulas:
Situação = IF([Prazo Final]="","",IF([Status Atual]="Concluído","Concluído",IF(TODAY()>[Prazo Final],"Fora do prazo","Dentro do prazo")))

## Dashboard
Dashboard — Chamados SISCON